## Piano investimenti
1) DATI IDENTIFICATIVI | [5 empty] | 2) CONTENUTI PROGETTUALI |  |  | 3) DOCUMENTO PRELIMINARE DI PROGETTAZIONE |  |  |  |  | 4) FONTE DI FINANZIAMENTO |  | 5 A) FABBISOGNO FINANZIARIO PER FONTE DI FINANZIAMENTO (importi in €) | [6 empty] | 5 B) FABBISOGNO FINANZIARIO PER ANNO (importi in €) |  |  |  |  | 6) PROCEDURE E PREVISIONE TERMINI DI ATTUAZIONE E ATTIVAZIONE (indicare gg/mm/aaaa previsti) |  |  |  |  | 7) ALTRE INFORMAZIONI
Soggetto proponente | Comune di ubicazione | Provincia | Sede di erogazione | Tipologia intervento 1 | Categoria | Presidio/ Struttura | Obiettivo intervento | Descrizione intervento | Studio di fattibilità | Fabbisogno finanziario complessivo (importo in €) 2 | Mq intervento | Costo/mq | Altre specifiche | Programma di riferimento | Atto di riferimento (DCA, DGR, Delibera aziendale, etc…) | Contributi c/capitale |  |  |  | Contributi c/esercizio |  | Note | 2022 |  | 2023 | 2024 | Residui anni successivi | Approvazione progetto | Indizione gara d'appalto | Inizio lavori | Fine lavori | Collaudo | Data ultimazione lavori prevista | Costi di gestione a conclusione dei lavori 3 | Costi di esercizio a conclusione dei lavori 4
[16 empty] | Finanziamenti da Stato | Finanziamenti da Regione | Donazione o lasciti | Altre tipologie di finanziamento (specificare nel campo note) | Contributi F.S.R. per destinazione ad investimenti | Altri contributi per destinazione ad investimenti |  |  | 2022 di cui Contributi c/esercizio
POLICLINICO TOR VERGATA | ROMA | ROMA | ROMA | 2 | A05-30 | PTV | Messa a norma ospedali per acuti | Adeguamento antisismico delle strutture delle Torri 6 e 8 di degenza, la Torre 9 direzionale, la Piastra Servizi ai sensi del DPCM 21/3/2003 e s.m.i. |  | 9931588.19 | 144000 | 68.9694 |  | 9 | Adeguamento antisismico delle strutture delle Torri 6, 8, 9 e Piastra Servizi ai sensi del D.P.C.M. 21/03/2003 e succ. mm.ii | 9435008.7805 | 496579.4095 | [7 empty] | 5343702.9 |  |  | PE |  | n.d. | n.d. | n.d. |  | 213748.11
POLICLINICO TOR VERGATA | ROMA | ROMA | ROMA | 4 | A05-30 | PTV | Messa a norma ospedali per acuti | Manutenzione Straordinaria di opere ed impianti: Adeguamento impianti di climatizzazione delle aree ambulatoriali della Piastra nei settori B, C, D |  | 795000 | 6600 | 120.4545 |  |  | Adeguamento comfort ambientale degli ambienti dedicati alle attività sanitarie ed interventi di efficientamento energetico -DGR 358 DEL 28.06.2016 |  | 795000 | [7 empty] | 795000 |  |  | PE |  | n.d. | n.d. | n.d. |  | 50000
POLICLINICO TOR VERGATA | ROMA | ROMA | ROMA | 13 | A05-30 | PTV | Adeguamento e messa a norma Presidio Ospedaliero | Manutenzione straordinaria di opere edili ed impianti |  | 859986.07 |  |  |  |  | DGR 344 DEL 20.06.2017 - (Pubblicata sul B.U.R. N. 53 DEL 04/07/2017) |  | 859986.07 | [7 empty] | 859986.07 |  |  | PE |  | n.d. | n.d. | n.d. |  | 74585
POLICLINICO TOR VERGATA | ROMA | ROMA | ROMA | 13 | A05-30 | PTV | Adeguamento e messa a norma Presidio Ospedaliero | Manutenzione straordinaria di opere edili ed impianti |  | 1027228 |  |  |  |  | DGR 669 DEL / /2018 - (Pubblicata sul B.U.R. N. DEL / /2018) |  | 1027228 | [7 empty] | 956285.38 |  |  | PE |  | n.d. | n.d. | n.d. |  | 75000
POLICLINICO TOR VERGATA | ROMA | ROMA | ROMA | 13 | A05-30 | PTV | Progetto di sviluppo e potenziamento delle reti - Completamento dell'ospedale ai sensi del DCA U00064/2018 | Realizzazione del terzo livello dell'edificio denominato Torre 8 |  | 5996265 | 2325 | 2579.04 |  |  | DCA 64/2018 Piano Decennale in Materia di Edilizia Sanitaria ex Art. 20, Legge 11 Marzo 1988, N. 67 - Investimenti in Edilizia Sanitaria, | 5696451.75 | 299813.25 | [5 empty] | 1998755 |  | 1998755 | 1998755 | 1998755 | SF |  | n.d. | n.d. | n.d. |  | 90000
POLICLINICO TOR VERGATA | ROMA | ROMA | ROMA | (5) (10) (11) | A05-30 | PTV | Riordino rete ospedaliera ai sensi del DCA U00412/2014 | Completamento rete dati ed allestimento arredi ed apparecchiature informatiche |  | 284088.07 | 4460 | 63.6969 |  | 3 | Attivazione studi medici a supporto dell'attività clinica svolta nel complesso PTV ai sensi DCA U00412/2014 | 269883.6665 | 14204.4035 | [7 empty] | 284088.07 |  |  | PE |  | n.d. | n.d. | n.d. |  | 42613.2105
POLICLINICO TOR VERGATA | ROMA | ROMA | ROMA | (2) (10) (11) | A05-30 | PTV | DCA U00241 del 15.06.2016 Riorganizzazione della rete ospedaliera a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio. | Adeguamento civile ed impiantistico delle sale parto, della Nursery e della T.I.N. e completamento dell'allestimento |  | 2750000 | 3480 | 790.2299 |  | 19 | DGR n. 471 del 04,08,2016 per la realizzazione del Reparto di Ostetricia e del Reparto di Neonatologia (Unità perinatale di I livello ) ai sensi del DCA U00241 del 15,06,2016 |  | 2750000 | [5 empty] | 2750000 | [5 empty] | 2023-04-01 | n.d. | 2023-12-01 | n.d. |  | 212943
POLICLINICO TOR VERGATA | ROMA | ROMA | ROMA | (2) (10) | A05-30 | PTV | Interventi di Manutenzione Straordinaria | Manutenzione straordinaria del sistema di continuità elettrica a servizio del PTV con sostituzione degli UPS a fine vita e estensione della continuità ad aree critiche |  | 780000 | - | - |  |  | Interventi di manutenzione straordinaria per elementi a fine vita | [7 empty] | 780000 | 780000 |  |  |  | SF |  | n.d. | n.d. | n.d. |  | 78000
POLICLINICO TOR VERGATA | ROMA | ROMA | ROMA | (2) (10) | A05-30 | PTV | Interventi di Manutenzione Straordinaria | Manutenzione straordinaria degli elevatori a servizio del PTV con sostituzione di comonenti a fine vita e adeguamento della sicurezza |  | 730000 | - | - |  |  | Interventi di manutenzione straordinaria per elementi a fine vita | [7 empty] | 730000 | 730000 |  |  |  | SF |  | n.d. | n.d. | n.d. |  | 73000
POLICLINICO TOR VERGATA | ROMA | ROMA | ROMA | (2) (10) | A05-30 | PTV | Riorganizzazione di aree ambulatoriali in linea con i Piani Strategici Regionali | Realizzazione di una area ambulatoriale con annessi ambulatori chiirurgici collocata nel settore I, secondo piano quadrante 1 dell'edificio Piastra |  | 2750000 | 550 | 5000 |  |  | Riorganizzazione di aree ambulatoriali in linea con i Piani Strategici Regionali | [7 empty] | 2750000 | 2750000 |  |  |  | SF |  | n.d. | n.d. | n.d. |  | 275000
POLICLINICO TOR VERGATA | ROMA | ROMA | ROMA | (2) (10) | A05-30 | PTV | Riorganizzazione di aree ambulatoriali in linea con i Piani Strategici Regionali | realizzazione di un laboratorio Galenico |  | 450000 | 200 | 2250 |  |  | In attesa di Finanziamento | [7 empty] | 450000 |  |  |  |  | SF |  | n.d. | n.d. | n.d. |  | 132112
POLICLINICO TOR VERGATA | ROMA | ROMA | ROMA | (2) (10) | A05-30 | PTV | Riorganizzazione di aree ambulatoriali in linea con i Piani Strategici Regionali | Ristruttrazione Sale Settorie per realizzazione di livello di sicurezza BSL3 |  | 623115.5 | 100 | 6231.155 |  |  | In attesa di Finanziamento | [7 empty] | 623115.5 |  |  |  |  | PE |  | n.d. | n.d. | n.d. |  | 132112
POLICLINICO TOR VERGATA | ROMA | ROMA | ROMA | (1) (10) (11) | A05-30 | PTV | Riorganizzazione di unità di degenza in linea con i Piani Strategici Regionali | Realizzazione di un reparto di degenza intermedia di 40 p.l. |  | 4624229.58 | 2325 | 1988.9159 |  |  | Riorganizzazione di unità di degenza in linea con i Piani Strategici Regionali | 4393018.101 | 231211.479 | [7 empty] | 4656661.6 |  |  | PE |  | n.d. | n.d. | n.d. |  | 132112
POLICLINICO TOR VERGATA | ROMA | ROMA | ROMA | (1) (10) (11) | A05-30 | PTV | Realizzazione di un Ospedale di Comunità e di una Centrale Operativa Territoriale | Realizzazione ed allestimento di 40 p.l. per un Ospedale di Comunità e dei locali di suppporto per un COT |  | 5435628.2228 | 2280 | 2384.0475 |  |  | Fabbisogno PNRR | [7 empty] | 2174251.2891 |  | 2174251.2891 | 1087125.6446 |  | PE |  | n.d. | nd. | n.d. |  | 80462
POLICLINICO TOR VERGATA | ROMA | ROMA | ROMA | (5) (10) (11) | A05-30 | PTV | Riordino rete ospedaliera ai sensi del DCA U00412/2014 | Realizzazione di un reparto di Day Hospital per n. 18 p.l. (T8 P8) |  | 2978786.77 | 1415 | 2105.1497 |  | 8 | Attivazione di N. 18 p.l. D.H. per adeguamento DCA U00412/2014 | 2829847.4315 | 148939.3385 | [5 empty] | 3001842.56 |  |  |  |  | PE |  | n.d. | n.d. | n.d. |  | 75562
POLICLINICO TOR VERGATA | ROMA | ROMA | ROMA | (1) (10) (11) | A05-30 | PTV | Completamento offerta ospedaliera ai sensi del Protocollo d'Intesa Regione/Università di Roma Tor Vergata | Realizzazione di un piano di degenza per n. 40 posti letto per (T8 P9) potenzionamento degli HUB di Cardiologia, Cardiochirurgia e Neuroscienze |  | 5308838.34 | 2325 | 2283.3713 |  | 16 | Completamento offerta ospedaliera ai sensi del Protocollo d'Intesa Regione/Università di Roma Tor Vergata | 5043396.423 | 265441.917 | [7 empty] | 1061767.668 | 4247070.672 |  | PE |  | n.d. | n.d. | n.d. |  | 153623
POLICLINICO TOR VERGATA | ROMA | ROMA | ROMA | (5) (10) | A05-30 | PTV | Riordino rete ospedaliera ai sensi del DCA U00412/2014 | Adeguamento Cardiologia e Cardiochirurgia alle funzioni di hub |  | 1520655.74 |  |  |  | 1 | Riordino rete ospedaliera ai sensi del DCA U00412/2014 | 1444622.953 | 76032.787 | [7 empty] | 1855200 |  |  | PE |  | n.d. | n.d. | n.d. |  | 64932
POLICLINICO TOR VERGATA | ROMA | ROMA | ROMA | (5) (9) | A05-30 | PTV | Riordino rete ospedaliera ai sensi dei DCA U00412/2014 | Adeguamento e completamento del sistema di alimentazione di energia elettrica di emergenza tramite g.e. e del sistema di alimentazione idrica tramite l'attivazione della seconda vasca di accumulo - potabile ed antincendio - a servizio dei piani |  | 1092499.19 | 10245 | 106.6373 |  | 2 | Attuazione norme CEI 64-8 e CEI 64-8/710V2 | 1037874.2305 | 54624.9595 | [7 empty] | 1106042.35 |  |  | PE |  | n.d. | n.d. | n.d. |  | 22120
POLICLINICO TOR VERGATA | ROMA | ROMA | ROMA | 5 | A05-30 | PTV | Riorganizzazione attività sanitaria in linea con i Piani Strategici Regionali | Completamento ed adeguamento definitivo dell'area sanificazione presidi ed attrezzature |  | 319319.31 | 520 | 614.0756 |  | 12 | Riorganizzazione attività sanitaria in linea con i Piani Strategici Regionali | 303353.3445 | 15965.9655 | [7 empty] | 305838.79 |  |  | PD |  | n.d. | n.d. | n.d. |  | 23920
POLICLINICO TOR VERGATA | ROMA | ROMA | ROMA | 2 | A05-30 | PTV | Adeguamento e messa a norma Presidio Ospedaliero | Revisione progressiva dell'impianto antincendio esistente, comprendente la sostituzione delle centrali di gestione dell'illuminazione di emergenza, dei rivelatori antincendio e dei maniglioni antipanico con altrettanti adeguati alla nuova normativa CE |  | 726109.15 | 115764 | 6.2723 |  | 10 | Messa a norma ai sensi del D.M.I. 3 novembre 2004 | [7 empty] | 726109.15 | 726109.15 |  |  |  | PE |  | n.d. | n.d. | n.d. |  | 14702.47
POLICLINICO TOR VERGATA | ROMA | ROMA | ROMA | 1 | A05-30 | PTV | Completamento offerta ospedaliera ai sensi del Protocollo d'Intesa Regione/Università di Roma Tor Vergata | Completamento delle sistemazioni esterne dell'intero complessa ospedaliero |  | 2048298.73 | 35000 | 58.5228 |  | 17 | Completamento offerta ospedaliera ai sensi del Protocollo d'Intesa Regione/Università di Roma Tor Vergata | 1945883.7935 | 102414.9365 |  |  |  |  | In attesa di finanziamento | [5 empty] | PE |  | n.d. | n.d. | n.d. |  | 41189
POLICLINICO TOR VERGATA | ROMA | ROMA | ROMA | 1 | A05-30 | PTV | Completamento offerta ospedaliera ai sensi del Protocollo d'Intesa Regione/Università di Roma Tor Vergata | Realizzazione delle sale esposizione Morgue per una razionalizzazione e messa in sicurezza dei percorsi esterni |  | 1465066.95 | 485 | 3020.7566 |  | 18 | Completamento offerta ospedaliera ai sensi del Protocollo d'Intesa Regione/Università di Roma Tor Vergata | 1391813.6025 | 73253.3475 |  |  |  |  | In attesa di finanziamento | [5 empty] | PD |  | n.d. | n.d. | n.d. |  | 22310
POLICLINICO TOR VERGATA | ROMA | ROMA | ROMA | 2,4,5 | A05-30 | PTV | Completamento offerta ospedaliera ai sensi del Protocollo d'Intesa Regione/Università di Roma Tor Vergata | LAVORI PER LA RISTRUTTURAZIONE DI 3 SALE OPERATORIE DEDICATE ALL’EMERGENZA COVID-19 |  | 2600000 |  |  |  |  | Donazione ENEL Sole |  |  | 2600000 | [6 empty] | 2600000 |  |  |  |  | 2023-06-30 | 2023-09-30 |  |  | 182000
POLICLINICO TOR VERGATA | ROMA | ROMA | ROMA | 13 | A05-30 | PTV | Completamento offerta ospedaliera ai sensi del Protocollo d'Intesa Regione/Università di Roma Tor Vergata | Acquisizione degli arredi e delle forniture sanitarie necessarie per l'ammodernamento tecnologico e l'implementazione delle attività dei reparti e dei servizi del Policlinico Tor Vergata |  | 955540 |  |  |  |  | DGR 861 del 19.12.2017 - DCA 314/2016 Programma straordinario di investimenti in sanità ex art. 20 L.67/88 III Fase - Importo finanziamento € 2.361.176,00 - Importo residuo € 1.689.219,99 | 907763 | 47777 |  |  |  |  | Finanziato flusso di cassa, l'importo indicato è il residuo. Nel 2022 acquisito gran parte del fabbisogno rimnente. Nella prima parte del 2023 si concluderanno le installazioni (motivo per cui vi è un residuo ancora indicato). | 955540 | [6 empty] | 2020-01-01 | 2023-06-01 |  |  | 95554
POLICLINICO TOR VERGATA | ROMA | ROMA | ROMA | (5)-(10)-(11) | A05-30 | PTV | Implementazione nuova OBI | DGR 723/2021 Ampliamento delle aree di emergenza e accettazione del PTV: Realizzazione di un reparto di Osservazione Breve Intensiva a servizio del DEA |  | 3799393.52 |  |  |  |  | DGR 723/2021 Ampliamento delle aree di emergenza e accettazione del PTV | [7 empty] | 2279636.112 |  | 1519757.408 |  |  | n.d. | n.d | n.d. | n.d. | n.d. |  | 227963.6112
POLICLINICO TOR VERGATA | ROMA | ROMA | ROMA | 9 | A05-30 | PTV | Ammodernamento infrastruttura informatica | Intervento di ammodernamento della struttura informatica per adeguamento tecnologico, realizzazione di soluzioni innovative a supporto della telemedicina e per assicurare le condizioni di sicurezza informatica, L'obiettivo è anche sostituire gli apparati informatici ad elevata obsolescenza. |  | 1200000 |  |  |  |  | Investimenti in conto capitale non coperti da finanziamento | [9 empty] | 1200000 |  |  | n.d. | 2023-01-01 | n.d. | 2023-12-01 | n.d. |  | 0
[6 empty] | PTV | Ammodernamento arredi sanitari e non | L'obiettivo è sostituire gli arredi ad elevata obsolescenza. |  | 500000 |  |  |  |  | Investimenti in conto capitale non coperti da finanziamento | [9 empty] | 500000 |  |  |  | 2023-01-01 |  | 2023-12-01 |  |  | 50000
POLICLINICO TOR VERGATA | ROMA | ROMA | ROMA | 10 | A05-30 | PTV | Ammodernamento parco tecnologico | L'obiettivo è sostituire le apparecchiature ad elevata obsolescenza ed a alto indice di priorità e sostituzione. |  | 2000000 |  |  |  |  | Investimenti in conto capitale non coperti da finanziamento | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 2000000 |  |  |  | 2023-01-01 |  | 2023-12-01 |  |  | 200000
POLICLINICO TOR VERGATA | ROMA | ROMA | ROMA | 10 | A05-30 | PTV | Sistema per chirurgia robotica | Implementazione di una sezione robotizzata per chirurgia |  | 2000000 |  |  |  |  | In attesa di Finanziamento | [6 empty] | Implementazione eseguibile non prima del secondobnimestre del 2023 | 2000000 | [10 empty] | 200000
POLICLINICO TOR VERGATA | ROMA | ROMA | ROMA | 10 | A05-30 | PTV | Acquisizione N.2 Mammografi Digitali | Programma di ammodernamento tecnologico con sostituzione dei sistemi più obsolescenti e non più prestazionali. |  | 443374.92 |  |  |  |  | DGR 911/2020 |  | 443374.92 |  |  |  |  | Acquisito ed Installato il primo tramite AQ Consip. L'autorizzazione per il secondo da parte del Direttore di UOC Diagnostica per immagini è connessa a valutazioni gestionali. | 443374.92 |  | 308320.92 |  |  |  |  | 2023-12-01 | 2023-12-01 |  |  | 44337.492
POLICLINICO TOR VERGATA | ROMA | ROMA | ROMA | 10 | A05-30 | PTV | Acquisizione TC per radioterapia | Realizzazione di una sezione TC dedicata alla Radioterapia ed in grado di allineare le proprie prestazioni ai LINAC di recente installazione presso il PTV per massimizzare l'efficienza e l'offerta al paziente/cittadino. |  | 530000 |  |  |  |  | Finanziato in ambito PNRR, DGR 581/2022, programmata installazione nel 2023 | 530000 | [5 empty] | Finanziato in ambito PNRR, DGR 581/2022, programmata installazione nel 2023 |  |  | 530000 |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-06-01 |  |  | 79500
POLICLINICO TOR VERGATA | ROMA | ROMA | ROMA | 10 | A05-30 | PTV | Acquisizione N.2 Tomografi a Risonanza Magnetica 1.5 T | Programma di ammodernamento tecnologico con sostituzione dei sistemi più obsolescenti e non più prestazionali. |  | 1828000 |  |  |  |  | Finanziato in ambito PNRR, DGR 581/2022, programmata installazione nel 2023 | 1828000 | [5 empty] | Finanziato in ambito PNRR, DGR 581/2022, programmata installazione nel 2023 | 0 |  | 1828000 |  |  |  |  | 2023-10-01 | 2023-12-01 |  |  | 274200
POLICLINICO TOR VERGATA | ROMA | ROMA | ROMA | 10 | A05-30 | PTV | Acquisizione N.1 Gamma Camera - CT | Programma di ammodernamento tecnologico con sostituzione dei sistemi più obsolescenti e non più prestazionali. |  | 793000 |  |  |  |  | Finanziato in ambito PNRR, DGR 581/2022, programmata installazione nel 2023 | 793000 | [5 empty] | Finanziato in ambito PNRR, DGR 581/2022, programmata installazione nel 2023 | 0 |  | 793000 |  |  |  |  | 2023-07-01 | di-23 |  |  | 118950
POLICLINICO TOR VERGATA | ROMA | ROMA | ROMA | 10 | A05-30 | PTV | Acquisizione N.2 PET-TC con tecnologia digitale | Programma di ammodernamento tecnologico con sostituzione dei sistemi più obsolescenti e non più prestazionali. |  | 4806000 |  |  |  |  | Finanziato in ambito PNRR, DGR 581/2022, programmata installazione nel 2023 | 4806000 | [5 empty] | Finanziato in ambito PNRR, DGR 581/2022, programmata installazione nel 2023 | 0 |  | 4806000 |  |  |  |  | 2023-04-01 | 2023-12-01 |  |  | 720900
POLICLINICO TOR VERGATA | ROMA | ROMA | ROMA | 10 | A05-30 | PTV | Acquisizione N.1 PET-RM | Implementazione di una sezione innovativa della tecnologia ibrida PET-RM per incrementare ulteriormente la qualità dell'offerta sanitaria al paziente-cittadino. |  | 6700000 |  |  |  |  | In attesa di Finanziamento | [7 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
POLICLINICO TOR VERGATA | ROMA | ROMA | ROMA | 10 | A05-30 | PTV | Acquisizione N.2 Mammografi con Tomosintesi | Programma di ammodernamento tecnologico con sostituzione dei sistemi più obsolescenti e non più prestazionali. |  | 549000 |  |  |  |  | Finanziato in ambito PNRR, DGR 581/2022, programmata installazione nel 2023-2024 | 549000 | [5 empty] | Aggiudicata gara regionale. Per pianificazione installazioni, in attesa di autorizzazione da parte del Direttore di UOC Diagnostica per Immagini. | 0 |  | 549000 |  |  |  |  | 2023-10-01 | 2023-12-01 |  |  | 82350
POLICLINICO TOR VERGATA | ROMA | ROMA | ROMA | 10 | A05-30 | PTV | Acquisizione N.3 Angiografi Cardiologici/Vascolari | Programma di ammodernamento tecnologico con sostituzione dei sistemi più obsolescenti e non più prestazionali. |  | 1253363 |  |  |  |  | Finanziato in ambito PNRR, DGR 581/2022. | 1253363 | [5 empty] | Emessi ordinativi per acquisizione tre sistemi su piattaforna Consip per convenzione attivata il 17/11/2021; Installato nel 2022 il primo. Per il secondo si concluderà installazione entro febbraio 2023, per il terzo enro giugno 2023. Si riporta importo residui da capitalizzare | 416531 |  | 836832 | [5 empty] | 2023-06-01 |  |  | 62479.65
POLICLINICO TOR VERGATA | ROMA | ROMA | ROMA | 10 | A05-30 | PTV | Acquisizione N.1 Angiografo Vascolari biplanare | Programma di ammodernamento tecnologico con sostituzione dei sistemi più obsolescenti e non più prestazionali. |  | 1178637 |  |  |  |  | Finanziato in ambito PNRR, DGR 581/2022. | [6 empty] | In attesa di autorizzazione Direttore UOC Diagnostica per Immagini per pianificare installazione che comuque dovrà essere fatta nell'ultimo trimestre 2023 o nel primo sempestre 2024. | 0 |  | 1178637 |  |  |  |  | 2023-10-01 | 2023-12-01 |  |  | 176795.55
POLICLINICO TOR VERGATA | ROMA | ROMA | ROMA | 10 | A05-30 | PTV | Acquisizione N. 13 Ecotomografi | Programma di ammodernamento tecnologico con sostituzione dei sistemi più obsolescenti e non più prestazionali. |  | 1066000 |  |  |  |  | Finanziato in ambito PNRR, DGR 581/2022. | 1066000 | [5 empty] | Conclusa iniziativa Consip. L'installazione completa è prevista per primo semestre 2023. | 0 |  | 1066000 |  |  |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 |  |  | 106600
POLICLINICO TOR VERGATA | ROMA | ROMA | ROMA | 10 | A05-30 | PTV | Acquisizione N. 3 Tavoli Telecomandati | Programma di ammodernamento tecnologico con sostituzione dei sistemi più obsolescenti e non più prestazionali. |  | 738000 |  |  |  |  | Finanziato in ambito PNRR, DGR 581/2022. | 743100 | [5 empty] | In attesa di disponibilità convenzione Consip. Installazione possibile l'ultimo trimestre 2023 o al più, primo semestre 2024 | 0 |  | 738000 |  |  |  |  | 2023-10-01 | 2023-12-01 |  |  | 110700
[6 empty] | PTV | Implementazione di un nuovo modello organizzativo: Centrali Operative Territoriali (COT) | Implementazione di un nuovo modello organizzativo: Centrali Operative Territoriali (COT) |  | 173075 |  |  |  |  | Finanziato in ambito PNRR, DGR 581/2022. | 173075 | [8 empty] | 173075 |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-01 |  |  | 25961.25
[6 empty] | PTV | Casa come primo luogo di cura: Centrali operative territoriali-Interconnessione aziendale (COT Interconnessione) | Casa come primo luogo di cura: Centrali operative territoriali-Interconnessione aziendale (COT Interconnessione) |  | 52415.21 |  |  |  |  | Finanziato in ambito PNRR, DGR 581/2022. | 52415.21 | [8 empty] | 52415.21 |  |  |  |  | 2023-06-01 | gi-24 |  |  | 7862.2815
[6 empty] | PTV | Casa come primo luogo di cura: Centrali operative territoriali-Devices (COT Device) | Casa come primo luogo di cura: Centrali operative territoriali-Devices (COT Device) |  | 71328.19 |  |  |  |  | Finanziato in ambito PNRR, DGR 581/2022. | 71328.19 | [8 empty] | 71328.19 |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-01 |  |  | 10699.2285
[6 empty] | PTV | Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (Antisismica PNC) | Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (Antisismica PNC) |  | 10476994 |  |  |  |  | Finanziato in ambito PNRR, DGR 581/2022. | 10476994 | [8 empty] | 10476994 |  |  |  |  | 2023-06-01 | 2025-12-01 |  |  | 1571549.1
Somma degli investimenti | [5 empty] | PTV | Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione) | Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione) |  | 3457454.25 |  |  |  |  | Finanziato in ambito PNRR, DGR 581/2022. | 3457454.25 | [8 empty] | 3457454.25 |  |  |  |  | 2023-03-01 | dic.24 |  |  | 345745.425
Nota 1
Tipologia di intervento:
1 - Nuova Costruzione
2 - Ristrutturazione | [23 empty] | -10000000
3 - Restauro
4 - Manutenzione
5 - Completamento
6 - Acquisto di immobilizzazioni immateriali (specificare)
7 - Acquisto di terreni
8 - Acquisto di fabbricati
9 - Acquisto di impianti e macchinari
10 - Acquisto di atrezzature sanitarie - scientifiche
11 - Acquisto di mobili e arredi
12 - Acquisto di automezzi e altri mezzi di trasporto
13 - Altro (specificare)
Nota 2
Il fabbisogno finanziario complessivo indicato nella sezione 3) deve essere dettagliato per tipologia di finanziamento e per anno, rispettivamente nelle sezioni 5 A) e 5 B). Si raccomanda la coerenza tra tali sezioni
Nota 3
Costi di gestione a conclusione dei lavori: la proiezione aziendale dei costi comprende tutte le voci di spesa ad esclusione degli ammortamenti, oneri finanziari e spese generali.
Nota 4
Costi di esercizio a conclusione dei lavori: la proiezione aziendale dei costi comprende i costi di gestione (di cui alla nota 2) incrementati degli oneri finanziari e delle spese generali di amministrazione. A tal proposito si specifica che, tenuto conto delle modalità di finanziamento delle aziende sanitarie e delle disposizioni di cui al D.Lgs. 118/2011 in merito ai cespiti finanziati con contributi in c/esercizio, nel computo della voce non bisogna considerare gli ammortamenti.
Note on AI4: 893 494,19 * 2%
Note on AI5: 5 123 024,24 * 2%
Note on AI9: 4460 * 52 Euro
Note on AI10: 3480 * 46 Euro/mq
Note on AI21: 1 106 042,35 * 2%
Note on AI23: 735 123,64 * 2%
Note on AI24: 2 059 450 * 2%